## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-01-17-11

Dubrovnik, 11. srpnja 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i dostavlja  Gradskom vijeću  Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.

- Izvjetitelj o ovom predmetu bit će Irena Kričković Labaš, privremena pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogeradnju i razvojne projekte.

Gradonačelnik:

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana ----------- 2017. godine, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15, 1/16. i 14/16) u nastavku teksta Program za 2016. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovaj Program financirao se u 2016. godini iz komunalnog doprinosa, prenesenog neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g. I proračunskih sredstava.

Komunalnog doprinosa je utrošeno 20.922.472 kn od 24.044.472 kn uprihodovanog komunalnog doprinosa. 7.098.000 kn prenesenog komunalnog doprinosa iz 2015.g. je utrošeno u 100 postotnom iznosu dok je proračunskih nenamjenskih sredstava utrošeno 602.020 kn.

Programom za 2016. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2016. godine i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i nabavu opreme za nerazvrstane ceste i javne površine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2016. godinu, od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

II.        ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su potrebne geodetske snimke, projekti, radovi i nadzor u iznosu od 19.057.503 kune (od 32.525.526 kn planiranih). Ukupni iskorišteni iznos se sastoji od 14.111.730 kn komunalnog doprinosa i  4.945.772 kn nepotrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g. za slijedeće projekte:

1. Šetnica Nika i Meda Pucića – Izvedeni su radovi izgradnje kamenog zida na dijelu Šetnice kao i postavljanje trajne ograde na dijelu šetnice od hotela ''More'' do restorana ''Levanat''. Planirana su sredstva za kompletno dovršenje radova uređenja šetnice, no zbog problematičnog poteza od hotela More do hotela Kompas nije bilo moguće raspisati javnu nabavu za predmetni potez i izvršiti radove čime bi se realizirala ukupna planirana sredstva. Od planiranih 2.960.000 kn utrošeno je 713.634 kn komunalnog doprinosa

2. Protupožarni putevi – Izvedeni su radovi probijanja požarnog puta na otoku Šipanu i uređenje protupožarnog puta na otoku Koločepu kod Vatrogasnog doma i boćališta u iznosu od 249.900 kn komunalnog doprinosa čime se nastavlja redovito ulaganje u prometnu infrastrukturu čija je namjena protupožarna zaštita ljudi i imovine.

3. Volantina

Planirane aktivnosti u ukupnom iznosu od 1. 300.000 kn koje se odnose na izradu projektne dokumentacije prometnog rješenja izlaza iz garaže na Ilijinoj glavici prema raskrižju na Ilijinoj glavici i izvođenje radova su realizirane samo u iznosu od 87.500 kn komunalnog doprinosa budući raspisana javna nabava za izvođenje radova nije dovršena do kraja 2016.g. te nije bilo moguće sklopiti ugovor i započeti sa izvođenjem radova.

4. Ceste Rožat - Prijevor - Mokošica

Rashodi u iznosu od 98.244 kn komunalnog doprinosa i 300.000 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. se odnose na izvođenje radova sanacije kritičnih dijelova pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste od Rožata do Mokošice u svrhu povećanja sigurnosti pješaka. Planirani opseg radova tijekom 2016.g. je u potpunosti izvršen.

5. Ulica Bartola Kašića

Rashod se odnosi na izgradnju stepeništa i uređenja terena uz boćalište te radove izrade i postavljanja ograde. Izvršeno je 334.210 kn od čega 137.219 kn komunalnog doprinosa i 196.991 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g.Projekt je realiziran u 92,84 % iznosu u odnosu na planirano.

6. Ulica Od izvora

Rashod se odnosi na izradu projekta nivelacije ulice Put od Izvora za potrebe zamjene postojećeg asfaltnog sloja sa novim,u ukupnoj duljini od cca. 1070m. U rashod je uključena izrada geodetske snimke postojećeg stanja potrebne za izradu projekta. Planiran iznos investicije je realiziran za 86.250 kn sredstava komunalnog doprinosa.

7. Proširenje ceste Kliševo – Riđica

Sufinanciranje radova sa Vodovodom na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Gornja sela – Orašac pri čemu Grad Dubrovnik sudjeluje u financiranju proširenja predmetne ceste kako bi se cestovni promet nesmetano odvijao u oba smjera. Od ukupno planiranih 1.000.000 kn realizirano je 499.960 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 471.550 kn komunalnog doprinosa.

8. Vinogradarska

Rashodi se odnose izvođenje radova sanacije postojećih  instalacija u nogostupu predmetne ulice kao i sanaciju nogostupa. II faza, tj. nastavak radova iz 2015.g. je izvršena za iznosu od 320.692 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 80.000 kn komunalnog doprinosa,

9. JTC – Mokošica – Lozica

Rashodi od 713.373 kn komunalnog doprinosa od 900.000 kn planiranih se odnose na izvođenje radova uređenja ugibališta za autobuse u starom dijelu Mokošice i uređenje kolnika te sanaciju dijela pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste na relaciji  Mokošica – Lozica kao i izrada potrebne projektne dokumentacije

10. Miljenka Bratoša

Rashod od 80.000 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 136.125 kn komunalnog doprinosa se odnosi na usluge izrade Izvedbenog građevinsko-prometnog projekta sa arhitektonskim oblikovanjem, krajobraznim i hortikulturnim uređenjem te 3D prikazom kao osnove za sanaciju cijele ulice u budućnosti.

11. Cesta Trsteno

Asfaltiranje Napoleonovog puta u Trstenom sredstvima komunalnog doprinosa u iznosu od 299.681 kn u odnosu na 300.000 kn planiranih sredstava.

12 Spojna cesta Liechtensteinov put – Josipa Kosora

Rashod se odnosi na izvođenje radova izgradnje nove prometnice sa kompletnom infrastrukturom na spoju Liechtensteinovog puta i Ulice Josipa Kosora u iznosu od 113.877 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 984.672 kn komunalnog doprinosa. Nastavak radova i dovršetak se odvija u prvoj polovici 2017.g.

13. Cesta OS3-Glavica Babin kuk

Grupa investitora poslala je Gradu Dubrovniku pismo namjere o investiranju izgradnje objekata na predjelu Babina kuka za što bi bili obveznici plaćanja komunalnog doprinosa tijekom 2016.g u iznosu od cca. 2.000.000 kn. Grad Dubrovnik sukladno ''Odluci o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture'' planira predmetna sredstva uprihodovanog komunalnog doprinosa utrošiti u izgradnju predmetne prometnice. Budući doprinos nije uplaćen nije došlo ni do realizacije projekta.

14. Zagrebačka ulica

Rashod predstavlja dovršetak rekonstrukcije dijela ulice te izradu projektne dokumentacije za kolektor oborinske odvodnje – završetak Zagrebačke ulice kroz predio Posat i park Pile u iznosu od 1.002.364 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 33.038 kn komunalnog doprinosa.

15. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

Tijekom 2015. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a, je počela otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013., 2014. i 2015. godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za dio otplatnih kreditnih rata koje se odnose na iskorištena sredstva za izgradnju groblja na Dubcu i za projekte programa Cestogradnja – rekonstrukcija. Tijekom 2016. g. dio koji je financiran komunalnim doprinosom je iznosio 4.010.526 kn.

16. Lapadska obala- Izvršene su gotovo sve aktivnosti koje su planirane tijekom 2016. Predmetne aktivnosti uključuju izradu projektne dokumentacije (Dodatni radovi na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale u Dubrovnik). Od planiranih 250.000 kn utrošeno je 115.625 kn komunalnog doprinosa.

17. Mata Vodopića

Radovi uređenja nogostupa u ulici Mata Vodopića sa rekonstrukcijom instalacija izvedeni sredstvima komunalnog doprinosa u iznosu od 530.551 kn od planiranih 670.000 kn.

18. JTC - Komolac

Izvođenje radova uređenja nogostupa na Putu od izvora u Komolcu od mosta preko Omble do Valpro-a sredstvima neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g. u iznosu od 445.074 kn.

19. Kružni tok – Iva Vojnovića

Rashod za usluge izrade tehničke dokumentacije za radove uređenja križanja Ulice Iva Vojnovića i Ulice.Dr.Ante Šercera te uređenja Ulice Dr.Ante Šercera u dužini cca 300m u iznosu od 81.250 kn komunalnog doprinosa. Iako je bilo planirano realizirati i proračunska nenamjenska sredstva u iznosu od 3.000.000 kn za izvođenje radova javna nabava nije dovršena (nije sklopljen ugovor) budući je procijenjeno da je bolje isti sklopiti u 2017.g. nakon usvajanja proračuna i definiranja financijskih mogućnosti realizacije projekta.

20. Zaton Pinji - nogostup

Radovi izgradnje nogostupa uz D8 u Zatonu na lokaciji Pinji realizirani sa 631.208 kn sredstava komunalnog doprinosa.

21. Cesta Dubravica

Realizirano je 426.793 kn sredstava komunalnog doprinosa za radove izgradnje spojne pristupne ceste u mjestu Dubravica.

22. Petra Krešimira IV- F. Supila – Iza Grada

Rashod u iznosu od 872.449 kn, od 900.000 kn planiranog, se odnosi na završetak izgradnje nogostupa –pješačke staze i oborinske odvodnje  u ulici Petra Krešimira IV te  izradu Glavnog projekta s troškovnikom za pješačku prometnicu od Lazareta do Ploča kao i troškove za geodetske usluge kao osnove za upis ceste u zemljišne knjige. Realizirano je 208.750 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 663.699 kn komunalnog doprinosa

23. Vodoopskrba Štikovica - Vrbica - Lozica – Mokošica

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju u provedbi projekta između  Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik d.o.o., Grad Dubrovnik će sufinancirati u iznosu od 1.470.000 kn, tj. obaveza je Grada Dubrovnika osigurati 10% . Dio radova koje predstavljaju obavezu Grada su izgradnja kolničke konstrukcije na prometnicama kojima se planiraju položiti cjevovodi. Tijekom 2016. projekt nije realiziran te se realizacija očekuje u drugoj polovici 2017.g.

24. Odvodnja Komolac

Realizirana sredstva u iznosu od 49.375 kn komunalnog doprinosa predstavljaju usluge izrade izvedbenog projekta oborinskog kanala u Rožatu donjem u Rijeci Dubrovačkoj kao temelj za izvođenje radova izgradnje predmetnog kanala.

25. Pristupna cesta za pročistač

Proračunska nenamjenska sredstva su planirana u iznosu od 700.000 za kupnju zemljišta i 630.000 kn komunalnog doprinosa za izvođenje radova izgradnje pristupne prometnice do uređaja za pripremu vode (UPV) Ombla. Ukupna sredstva u iznosu od 561.253 kn komunalnog doprinosa su realizirana za izvođenje radova izgradnje pristupne prometnice do uređaja za pripremu vode (UPV) Ombla.

26. Zaton - Bunica

Realizirana sredstva od 57.173 kn komunalnog doprinosa su utrošena za početak izgradnje kameno-betonskog zida na dionici između Bunice i kućnog broja 1. u Malom Zatonu.

27. Raskrižje Ilijina glavica

Izvođenje radova sanacije raskrižja na Ilijinoj glavici te usluge izrade projektne dokumentacije (Prometni elaborat, Građevinski projekt infodispleja i novelacija prometne opreme, Elektroprojekt i Građevinski projekt nosivih konstrukcija) križanja Ilijina Glavica u Dubrovniku , uključujući Zagrebačku ulicu i Ulicu Andrije Hebranga realiziranih sa 578.428 kn komunalnog doprinosa.

28. Moluntska – Riječka – Solitudo

1.778.064 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 1.387.257 kn komunalnog doprinosa realizirano je za gradnju infrastrukture (prometne površine, oboborinske kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, DTK i niski napon) na dijelu ceste 1 i cesti 5 unutar naselja Solitudo (I faza)

29. Ilijina glavica- Vukovarska-Batala

Realizirane su usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije Vukovarske ulice u Dubrovniku (cca 550m) te geodetske usluge izrade elaborata kao podloge za izradu ostale projektne dokumentacije u iznosu od 293.121 kn komunalnog doprinosa.

30. Javna oprema

U 2016. godini  rashodi predstavljaju nabavu opreme za ceste za povećanje sigurnosti cestovnog i pješačkog prometa. Planirano je realizirati 642.000 kn, a realizirano 579.287,16 kn komunalnog doprinosa za nabavu i ugradnju signalizacijske opreme za ceste, nabavu i ugradnju autobusnih čekaonica ta ostalu sitniju opremu za ceste i javne površine.

31. Obilaznica Montovjerna

Rashod u iznosu od 60.000 kn je bio planiran za izradu projektne dokumentacije cestovnog spajanja Ulice kneza Branimira  i Ulice Gabra Rajčevića. Rashod od 55.000 kn komunalnog doprinosa se odnosi na usluge izrade Idejnog projekta prometnice oko zgrada na Montovjerni (Kineski zid).

III. JAVNE POVRŠINE

U 2016. godini program je realiziran sredstvima komunalnog doprinosa, neutrošenim sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i proračunskim sredstvima u iznosu od 3.615.578 kn. Realizacija programa u dijelu ulaganja u javne površine čine projekti:

1. Dječja igrališta – nabava opreme

Rashodi u iznosu od 451.729 kn komunalnog doprinosa i 84.500 kn proračunskih sredstava su realizirani za nabavu dugotrajne opreme za postojeća dječja igrališta.

2. Sklonište za životinje

Realizirani rashodi u iznosu od 499.047 kn neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2015.g. i 329.917 kn komunalnog doprinosa se odnose na izradu projektne dokumentacije i realizaciju ugovora o javnoj nabavi radova, ali samo u segmentu nabave montažne opreme za buduće sklonište.

3. Kupnja zemljišta za izgradnju azila za napuštene životinje

Projekt, iako je bilo planirano realizirati 1.200.000 kn nije realiziran uopće.

4. Dječja igrališta - izgradnja igrališta

Za iznos od 2.092.282 kn komunalnog doprinosa i 158.103 kn proračunskih sredstava realizirano je: izgradnja dječjeg igrališta u Novoj Mokošici, Izgradnja boćališta u Novoj Mokošici, izgradnja dječjeg igrališta u Orašcu, izgradnja boćališta na Koločepu, izgradnja dječjeg igrališta u Luci Šipanskoj, izgradnja dječjeg igrališta u Trstenom, izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijski centar Babin Kuk, izgradnja boćališta u Suđurđu, izgradnja dječjeg igrališta na Koločepu, Uređenje boćališta u Luci Šipanskoj, Izrada projektne dokumentacije za dječje igralište u parku Pile i izrada projektne dokumentacije za senzorni park.

IV. ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Ulaganje u javnu rasvjetu tijekom 2016.g. je planirano financirat iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.400.000 kuna za namjenu:

1. Proširenje mreže javne rasvjete

Ovim projektom je realizirano postavljanje rasvjete kroz naselje Lozica uz nerazvrstanu cestu kroz Lozicu, postavljanjem 48 rasvjetnih stupova i svjetiljki, te pripadajućom podzemnom mrežom u dužini od 1.680,00 m. Također, u ovom projektu su pripadaju i troškovi vanjskog stručnog nadzora, troškovi ispitivanja instalacije i izrada atesta o ispravnosti. Projekt je realiziran u iznosu od 1.399.204 kn komunalnog doprinosa.

V.  GRAĐENJE  GROBLJA

Građenje groblja tijekom 2016.g. je financirano proračunskim sredstvima, neutrošenim sredstvima komunalnog doprinosa iz 2015.g. i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  4.550.208 kn. Od toga 1.653.181 kn sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., 2.537.609 kn komunalnog doprinosa i 359.418 kn proračunskih sredstava za namjene kako slijedi:

1. Izgradnja groblja na Dubcu

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom   ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2016. je ostvareno daljnje otkupljivanje zemljišta kao i nabava usluga potrebnih za izgradnju pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja. Od planiranih 5.725.000 kn ostvareno je 4.550.208 kn, od toga 1.653.181 kn sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., 2.537.609 kn komunalnog doprinosa i 359.418 kn proračunskih sredstava. Projekt će se nastaviti i u 2017., 2018. i 2019.g.

VI. IZVRŠENJE

| PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GOD. PO IZVORIMA FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | OSTVARENO |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 22.900.000 kn | 20.922.472 kn |
| NEPOTROŠENI KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2015. | 7.098.000kn | 7.098.000kn |
| PRORAČUNSKA SRESTVA | 12.252.526 kn | 602.020 kn |
| UKUPNO | 42.250.526 kn | 28.622.493 kn |

## R E P U B L I K A     H R V A T S K A

## DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

## G R A D     D U B R O V N I K

Upravni odjel za promet,

stanogradnju i razvojne projekte

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-11-17-10

Dubrovnik,31. ožujka 2017.g.

UPRAVNI  ODJEL  ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

ovdje –

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika 21/15, 1/16. i 14/16.

S tim u svezi predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći :

Z a k lj u č a k

1.Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu je u privitku.

2.Izvjestitelj po ovom predmetu će biti Irena Kričković Labaš.

Privremena pročelnica

PRIVITAK:							      Irena Kričković Labaš,d.i.a.

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

-Naslovu

- Evidencija,ovdje

- Pismohrana