**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2020. GOD. UPRAVNOG**

**ODJELA ZA EU FONDOVE, REGIONALNUI MEĐUNARODNU SURADNJU GRADA DUBROVNIKA**

**PRIHODI**

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 17.287.600 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 8.818.326 kn te iznose 8.469.274 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

* iznos od 8.244.000 kn (izvor 12, 43 i 44) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica.

S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i

prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu

projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane

epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirat u

sljedećoj godini.

* iznos od 1.754.400 koji se odnosi na projekt Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (izvor 44).

Naime, sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je proveo postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te preuzeo obvezu izvršiti plaćanje u 100% iznosu prema isporučitelju.

Nadalje, sukladno istom ugovoru Grad Dubrovnik se obvezao Fondu uplatiti 15% ukupnih

troškova.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

* projekt ADRIA MOVE IT se povećava za iznos od 55.000 kn. (izvor 11).

S obzirom da u sklopu projekta nema više potrebe izvršit transfer sredstava partnerima, sredstva koje se nalaze na podračunu projekta pripadaju Gradu Dubrovniku.

* projekt In Lore se povećava za iznos od 69.074 kn.(izvor 11).

Radi se o projektu kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.

Projekt je trajao od 03.rujna 2018.- 03.rujna 2019. godine, a financirao od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova, dok je vlastito sufinanciranje iznosilo 25% prihvatljivih troškova koje se moglo prikazati i kroz troškove rada zaposlenika.

S obzirom da je završno izvješće odobreno tek krajem 2019. godine do realizacije prihoda je došlo u 2020. godini.

* projekt Energetska obnova OŠ Ivan Gundulić se povećava za iznos od 460.000 kn (izvor 43).

Naime, planirana su sredstva koja bi se trebala realizirat temeljem Ugovora o sufinanciranju

provedbe Eu projekta ( JPF.2019.-5.62) potpisanim sa Ministarstvom regionalnog razvoja i

fondova Europske unije.

* iznos od 435.000 kn se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika ( izvor 11).

Naime, za navedene projekte energetske obnove su potpisani Ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

Također, za svaki projekt je potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim

sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se

dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta.

Slijedom navedenog iznos od cca. 435.000 se odnosi na troškove nastale u 2019. godini, a refundacija se planira u 2020. godini.

* iznos od 151.000 kn se odnosi na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 43 i 44).

Naime, za navedeni projekt potpisan je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

kao i ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Na temelju spomenutih ugovora pokrit će se troškovi koji će nastat u 2020. godini

**RASHODI**

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. su planirani u iznosu od **8.118.500,00 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za **3.088.330,00** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 5**.030.170,00** kuna raspoređeni u dva programa i to:

**I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | **plan 2020** | **povećanje/ smanjenje** | **novi plan 2020** |
| 18150001 | Opći rashodi odjela | 280.000,00 | - | 280.000,00 |
| 18150003 | Smart City | 800.000,00 | -750.000,00 | 50.000,00 |
| 18150004 | Edukacijski centar za udruge i tvrtke | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| 18150005 | Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja " | 200.000,00 | -95.000,00 | 105.000,00 |
| 18150007 | Dani kulturne i kreativne industrije | 140.000,00 | -90.000,00 | 50.000,00 |
| 18150008 | Start up akademija | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 18150009 | Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 |
| 18150010 | Usluge Dubrovačko razvojne agencije | 2.300.000,00 | -38.330,00 | 2.261.670,00 |
| 18150011 | HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova | 30.000,00 | -28.500,00 | 1.500,00 |
| 18150012 | Participativno budžetiranje | 740.000,00 | -640.000,00 | 100.000,00 |
| **UKUPNO** | | **5.240.000,00** | **-1.866.830,00** | **3.373.170,00** |

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 5.240.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.866.830,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

**AD) 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150001 Opći rashodi odjela** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 323 | rashodi za usluge | 11 | 247.000,00 | - | 247.000,00 |
| 324 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 26.000,00 | - | 26.000,00 |
| 343 | usluge platnog prometa | 11 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| **ukupno** | | | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150003 Smart City** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 800.000,00 | -750.000,00 | 50.000,00 |
| **ukupno** | | | **800.000,00** | **-750.000,00** | **50.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 800.000,00 kn i smanjuje se za 750.000,00 kn.

Sredstva su bila planirana za realizaciju nekoliko novih aplikativnih rješenja koja bi unaprijedila upravljanje u pojedinim segmentima funkcioniranja Grada, praćenja turističkih gužvi i osmišljavanja aktivnosti na dječjim igralištima.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se iznos za projekt Smart City umanjuje na 50.000,00 kn za ovu godinu.

**AD) 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| **ukupno** | | | **50.000,00** | **-25.000,00** | **25.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 25.000,00 kn.

Kroz projekt Edukacijski centar planirane su aktivnosti u radu sa udrugama i organizacijama civilnog društva. Zbog smanjenog obima aktivnosti koje će se u ovoj godini realizirati, a sve uzrokovano proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, iznos potreban za provedbu projekta je 25.000,00 kn.

**AD) 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 200.000,00 | -95.000,00 | 105.000,00 |
| **ukupno** | | | **200.000,00** | **-95.000,00** | **105.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 200.000,00 kn i smanjuje se za 95.000,00 kn.

Situacija u kojoj smo se našli, a ista je uzrokovana proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, dovela je u pitanje opstanak brojnih malih poduzetnika pa tako i onih koji su smješteni u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovačke razvojne agencije. S obzirom na smanjenje upita za prostorom i otvaranjem novih poduzetničkih subjekata, iznos planiran za Poduzetnički inkubator u 2020. godini planiran je na 105.000,00 kn koji je dostatan za funkcioniranje trenutno popunjenih prostora.

**AD) 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150007 Dani kulturne i kreativne industrije** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 140.000,00 | -90.000,00 | 50.000,00 |
| **ukupno** | | | **140.000,00** | **-90.000,00** | **50.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 140.000,00 kn i smanjuje se za 90.000,00 kn.

Manifestacija Dani kulturnih i kreativnih industrija već šest godina se provodi u trajanju od 4 dana. Okuplja brojne mlade umjetnike, a program je osmišljen kroz niz radionica, kazališnih predstava, panel rasprava, koncerata i sl.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na uobičajeni način te će cjelokupan događaj imati manje aktivnosti za koje se planira iznos od 50.000,00 kn.

**AD) 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150008 Start up akademija** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| **ukupno** | | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu | 11 | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 |
| **ukupno** | | | **600.000,00** | **-200.000,00** | **400.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 600.000,00 kn i smanjuje se za 200.000,00 kn.

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:   
- Mjere 1. - izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i  
- Mjere 2. realizacija projekata energetske obnove.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg je za Mjeru 1. je odobreno 15 prijava u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

S obzirom kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo da će tek krajem tekuće godine objavit natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada, a koja je temelj za realizaciju Mjere 2., planirani iznos od 400.000,00 kn je dostatan za realizaciju Mjere 1. u 2020 godinu.

**AD) 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 323 | rashodi za usluge | 11 | 2.300.000,00 | -38.330,00 | 2.261.670,00 |
| **ukupno** | | | **2.300.000,00** | **-38.330,00** | **2.261.670,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.300.000,00 kn i smanjuje se za 38.330,00 kn.

Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, smanjio se opseg navedenih usluga te se cjelokupan iznos planira na 2.261.670,00 kn.

**AD) 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 323 | rashodi za usluge | 11 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 15.000,00 | -13.500,00 | 1.500,00 |
| **ukupno** | | | **30.000,00** | **-28.500,00** | **1.500,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 30.000,00 kn i smanjuje se za 28.500,00 kn.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 , planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se projekt planira na iznos od 1.500,00 kn i to za plaćanje godišnje članarine.

**AD) 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Razvojni nacionalni i gradski projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18150012 Participativno budžetiranje** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 740.000,00 | -640.000,00 | 100.000,00 |
| **ukupno** | | | **740.000,00** | **-640.000,00** | **100.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 740.000,00 kn i smanjuje se za 640.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na planirani način. Za preostale aktivnosti u ovoj godini dostatan je iznos 100.000,00 kn.

**II Program:151- EU PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eu projekti** | | **plan 2020** | **povećanje/ smanjenje** | **novi plan 2020** |
| 18151001 | Međunarodna suradnja | 1.171.500,00 | -721.500,00 | 450.000,00 |
| 18151002 | Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond) | 1.200.000,00 | -500.000,00 | 700.000,00 |
| 18151003 | EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18151005 | City Changer cargo bike | 505.000,00 | - | 505.000,00 |
| **UKUPNO** | | **2.878.500,00** | **-1.221.500,00** | **1.657.000,00** |

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 2.878.500 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.221.500,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

**AD) 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **EU projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18151001 Međunarodna suradnja** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 130.000,00 | -40.000,00 | 90.000,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 11 | 90.000,00 | -20.000,00 | 70.000,00 |
| 324 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 331.500,00 | -106.500,00 | 225.000,00 |
| 366 | pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 381 | tekuće donacije | 11 | 600.000,00 | -550.000,00 | 50.000,00 |
| **ukupno** | | | **1.171.500,00** | **-721.500,00** | **450.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.171.500,00 kn i smanjuje se za 721.500,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirat te se cjelokupan projekt planira na iznos od 450.000,00 kn.

**AD) 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **EU projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 323 | rashodi za usluge | 11 | 700.000,00 | -350.000,00 | 350.000,00 |
| 44 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 300.000,00 | -150.000,00 | 150.000,00 |
| 44 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | 0,00 | - | 0,00 |
| 44 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| **ukupno** | | | **1.200.000,00** | **-500.000,00** | **700.000,00** |

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.200.000,00 kn i smanjuje se za 500.000,00 kn.

Sredstva u sklopu projekta se koriste za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na europske i nacionalne natječaje, ali s obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirat te se cjelokupan iznos planira na 700.000,00 kn.

**AD) 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **EU projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18151003 EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 343 | ostali financijski rashodi | 11 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| **ukupno** | |  | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **EU projekti** | | | |
| **Projekt/Aktivnost** | | **18151005 City Changer cargo bike** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| konto | | izvor | plan 2020 | povećanje/smanjenje | novi plan 2020 |
| 311 | plaće | 44 | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
| 313 | doprinosi na plaće | 44 | 22.000,00 | - | 22.000,00 |
| 321 | naknade troškova zaposlenima | 44 | 41.000,00 | - | 41.000,00 |
| 323 | rashodi za usluge | 44 | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
| 324 | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44 | 38.250,00 | - | 38.250,00 |
| 343 | ostali financijski rashodi | 11 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 423 | prijevozna sredstva | 44 | 153.750,00 | - | 153.750,00 |
| **ukupno** | |  | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |

Projekt ostaje nepromijenjen.

Dubrovnik, 02. lipnja 2020. god. PROČELNICA

Zrinka Raguž