NACRT

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni vjesnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na___ sjednici, održanoj _________ 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U 2023. GODINI

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na       području Grada Dubrovnika u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

- Ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2023. godine

- Ažurirati operativne planove pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Grad temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Rok izvršenja: tijekom 2023. godine

- Kontinuirano ažurirati i popunjavati postrojbe civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH, Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2023.godine

- Kontinuirano ažurirati i imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: MORH, Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2023. godine

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te pripadnika postrojbi civilne zaštite u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: tijekom 2023.godine

- Osigurati, za slučaj nezgode, povjerenike, zamjenike i pripadnike postrojbi civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Osiguravajuća kuća

Rok izvršenja: po isteku police osiguranja za prethodno razdoblje

- Voditi evidenciju pripadnika operativnih  snaga sustava civilne zaštite na svom području:

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika

Rok izvršenja: tijekom 2023 godine

- Donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2024.godinu

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: ožujak 2023.

- Donijeti Odluku o pripremi i održavanju vježbe civilne zaštite za 2023.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: 30 do 90 dana prije početka vježbe

- Osigurati sredstva za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici: Operativne snage sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

- Osigurati financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Gradsko vijeće

Suradnici:

Rok izvršenja: kod donošenja proračuna

- Izrada Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik i Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: listopad-prosinac 2023. godine pri izradi proračuna za 2024. godinu.

Proračun za 2023 godinu:

VATROGASTVO: 3.430.535,00 EUR

- J.V.P Dubrovački vatrogasci : 2.846.555,00 EUR

- V.Z. Grada Dubrovnika: 583.980,00 EUR

Proračun sustava civilne zaštite (bez vatrogastva): 106.840,00 EUR

Napomena: Vrijednosti su izražene u eurima

| Program: Civilna zaštita | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Službena radna i zaštitna odjeća | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| Ostale intelektualne usluge | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 |
| Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Ostale tekuće donacije | 66.361,00 | 66.361,00 | 66.361,00 |
| Ostale kapitalne donacije | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Ostale slične naknade za rad | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.318,00 | 3.318,00 | 3.318,00 |
| Oprema za civilnu zaštitu | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 |
| Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2023. godinu (bez vatrogastva) | 106.840,00 | 106.840,00 | 106.840,00 |
| VATROGATSVO |  |  |  |
| Javna vatrogasna postrojba | 2.846.555,00 | 2.608.003,00 | 2.740.726,00 |
| Vatrogasna zajednica i DVD-ovi | 583.980,00 | 590.610,00 | 597.240,00 |
| Ukupni proračun za vatrogastvo Grada Dubrovnika za 2023. godinu | 3.430.535,00 | 3.198.613,00 | 3.337.966,00 |
| GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |  |  |  |
| Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik | 145.863,00 | 145.863,00 | 145.863,00 |
| Ukupni proračun za Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik za 2023. godinu | 145.863,00 | 145.863,00 | 145.863,00 |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA | 3.713.038,00 | 3.451.316,00 | 3.590.669,00 |