Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) ), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na__ sjednici, održanoj ___ 2024. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U 2025. GODINI

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

- Organizirati tematske sjednice stožera civilne zaštite radi izvršenja i provedbe zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske te pripreme za turističku sezonu i pripreme za nepovoljne vremenske uvjete).

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

- Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

- Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2025. godini.

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

- Rok izvršenja: termini osposobljavanja u 2025. godini će se odrediti u dogovoru sa Službom civilne zaštite Dubrovnik.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2025. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

- Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Rok izvršenja: lipanj 2025. godine.

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2025. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 49/16), a nositelj vježbe će biti Grad Dubrovnik, sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

- Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, Ministarstvo unutarnjih poslova, ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik

- Rok izvršenja: IV. kvartal 2025. godine.

- Ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite.

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

- Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2025. godine.

- Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika (operativne planove) imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Grad temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

- Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2025. godine.

- Ažurirati evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite

- Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2025. godine.

- Izvršiti opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika sukladno predviđenim financijskim sredstvima

- Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite

- Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2025. godine.

- Izraditi Analizu stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima.

- Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

- Rok izvršenja: listopad 2025. godine.

- PRORAČUN ZA 2025. GODINU:

VATROGASTVO:  5.310.000,00 EUR

- JVP Dubrovački vatrogasci: 4.465.000,00 EUR

- VZ Grada Dubrovnika: 845.000,00 EUR

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (Bez vatrogastva): 287.715,00 EUR

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK: 226.900,00 EUR

|  | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Program: Civilna zaštita |  |  |  |
| Službena radna i zaštitna odjeća | 1.327,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Ostale intelektualne usluge | 147.800,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| Ostale tekuće donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ostale kapitalne donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 |
| Ostale slične naknade za rad | 6.636,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Oprema za civilnu zaštitu | 10.352,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2025. godinu (bez vatrogastva) | 287.715,00 | 291.000,00 | 305.000,00 |
| VATROGATSVO |  |  |  |
| Javna vatrogasna postrojba | 4.465.000,00 | 4.115.00,00 | 4.115..000,00 |
| Vatrogasna zajednica i DVD-ovi | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Ukupni proračun za vatrogastvo Grada Dubrovnika za 2025. godinu | 5.310.000,00 | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 |
| GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK |  |  |  |
| Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik | 226.900,00 | 226.900,00 | 226.900,00 |
| Ukupni proračun za Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik za 2025. godinu | 226.900,00 | 226.900,00 | 226.900,00 |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA | 5.824.615,00 | 5.477.900,00 | 5.491.900,00 |