Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) ), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na\_\_ sjednici, održanoj \_\_\_ 2025. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

1. **UVOD**

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

1. **AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U 2026. GODINI**

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

1. Organizirati tematske sjednice stožera civilne zaštite radi izvršenja i provedbe zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu te pripreme za nepovoljne vremenske uvjete.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2026. godini.

1. Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2027. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: sukladno zahtjevu nadležne Službe.

1. Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2026. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 49/16). Nositelj vježbe cz će biti Grad Dubrovnik, a sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: IV. kvartal 2026. godine.

1. Ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano sukladno promjenama tijekom 2026. godine.

1. Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika (operativne planove) imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Grad temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano sukladno promjenama tijekom 2026. godine.

1. Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: termini osposobljavanja u 2026. godini će se odrediti u dogovoru sa Službom civilne zaštite Dubrovnik.

1. Ažurirati evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano sukladno promjenama tijekom 2026. godine.

1. Izvršiti opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika sukladno predviđenim financijskim sredstvima

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2026. godine.

1. Osigurati, za slučaj nezgode, povjerenike, zamjenike povjerenika civilne zaštite i pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Osiguravajuća kuća

Rok izvršenja: po isteku police osiguranja za prethodno razdoblje

1. Izraditi Analizu stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s

 trogodišnjim financijskim učincima.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: studeni 2026. godine.

1. **PRORAČUN ZA 2026. GODINU\*:**

**VATROGASTVO:  EUR**

* **JVP Dubrovački vatrogasci: 4.115.000,00EUR**
* **VZ Grada Dubrovnika:  845.000,00EUR**

**SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (Bez vatrogastva): 291.000,00EUR**

 **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK: 226.900,00EUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan 2026.** | **Plan 2027.** | **Plan 2028.** |
| **Program: Civilna zaštita** |  |  |  |
| Službena radna i zaštitna odjeća | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Ostale intelektualne usluge | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Ostale tekuće donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ostale kapitalne donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Dubrovnik | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ostale slične naknade za rad | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Oprema za civilnu zaštitu | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Ukupni proračun za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika za 2026. godinu (bez vatrogastva)** | **291.000,00** | **302.000,00** | **302.000,00** |
| **VATROGATSVO** |  |  |  |
| Javna vatrogasna postrojba | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| Vatrogasna zajednica i DVD-ovi | 845.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| **Ukupni proračun za vatrogastvo Grada Dubrovnika za 2026. godinu** | **4.960.000,00** | **4.960.000,00** | **4.960.000,00** |
| **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK** |  |  |  |
| Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik | 226.900,00 | 226.900,00 | 226.900,00 |
| **Ukupni proračun za Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik za 2026. godinu** | **226.900,00** | **226.900,00** | **226.900,00** |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | **5.477.900,00** | **5.488.900,00** | **5.488.900,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Financijski plan osiguranih sredstava u potpunosti će biti poznat nakon prihvaćenog prijedloga Proračuna grada Dubrovnika za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu o čemu se odlučuje na sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2025. godine.

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025.

 Predsjednik Gradskog vijeća

 mr. sc. Marko Potrebica