## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Dubrovnik |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2025. godinu |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025.- 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31.01.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PRIORITET II Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj: 2.3 Poticanje demografskog razvoja; PRIORITET IV: Unapređenje upravljanja razvojem; Posebni cilj. 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | Uređenje naselja i stanovanja | 1.1. Rekonstrukcija i uređenje javnih površina 1.2. Stanogradnja 1.3. Prostorno i urbanističko planiranje | 12 2025 | Broj novouređenih javnih trgova; Broj novouređenih dječjih igrališta | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2047932 | DA | U TIJEKU | Park Pile dječje igralište završeno | PROVEDENO
[5 empty] | Broj stanova u vlasništvu JLS | 0 | 0 | 0 |  | / |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Broj izrađenih urbanističkih planova; Broj izmjena i dopuna prostornih planova | 19/1 | 27/3 | 25/3 |  | NE |  | Svi planirani postupci izade (izmjena i dopuna) prostornih planova su završeni osim izrade Urbanističkog plana uređenja Koločep (Gornje Čelo i Donje Čelo) jer još uvijek nije zaprimljena suglasnost nadležnog ministarstva iako je ista zatražena još u kolovozu 2025. godine. | KAŠNJENJE
2. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti; | Komunalna infrastruktura | 2.1. Održavanje i unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu 2.2. Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | 12 2025 | m novoizgrađene javne infrastrukture; Broj novoizgrađenih parkirališta | 200/0 | 2000/1 | 800/1 | 2694552.34 | DA | PROVEDENO | Drvoredi i javno zelenilo Bulevar i Gruž s pratećom infrastrukturom. Za drvored Gruž (1.970.045,96 eura ukupno) dio sredstva je od Županijske lučke uprave Dubrovnik i Lučke uprave Dubrovnik u iznosu od 1.027.609,71 eura, a dio je sufinancirao Fond (kapitalna pomoć) u iznosu 266.350,00 eura. Drvored Bulevar (447.594,38 eura) također sufinanciran iz Fonda u iznosu 266.600,00 eura. Izgrađen je parking u Mokošici (276.912,00 eura). | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
[5 empty] | Broj movoizrađenih azila za životinje; Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  | /
3. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Odgoj i obrazovanje | 3.1. Modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture 3.2. Redovna djelatnost osnovnih škola 3.3. Subvencije i stipendiranje u obrazovanju | 05 2025 | Broj rekonstruiranih objekata odgojno obrazovnih ustanova | 0 | 1 | 1 | 1988984.95 | DA | PROVEDENO | Vrtić Kono rekonstruiran u iznosu 450.000,00 eura. Iznos od 1.538.984,95 eura odnosi se na sufinanciranje programa produženog boravka I stipendiranje učenika I studenata u 2025.godini.
[5 empty] | Broj djece koja koriste zdravu prehranu u osnovnim školama Grada Dubrovnika | 551 | 551 | 597
[5 empty] | Broj stipendiranih učenika; Broj stipendiranih studenata; Broj djece u produženom boravku | 44/135/ 551 | 44/135/551 | 62/137/597
4. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Briga o djeci | 4.1. Redovna djelatnost vrtića 4.2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj | 05 2025 | Broj djece u vrtićima | 1661 | 1672 | 1853 | 11201038.33 | DA | PROVEDENO | Iznos od 10.914.948,33 eura odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u gradskim I privanim dječjim vrtićima. Iznos od 286.090,00 eura je utrošen na aktivnosti Dubrovačkog karnevala, Dubrovačkog zimskog festivala, Foruma mladih Grada Dubrovnika, Međunarodnog tjedan djeteta (Dječji tjedan) te internacionalne razmjene s gradovima prijateljima.
[5 empty] | Broj rekonstruiranih objekata; Broj novoizgrađenih objekata | 0/0 | 0/1 | 0/0
[5 empty] | Broj programa za mlade; Broj mladih uključenih u programe Centra za mlade; Broj osnovanih klubova mladih u gradu Dubrovniku | 0/0/9 | 4/200/4 | 155/3025/2
[5 empty] | Broj organizacija koje su aktivne u mreži, razvoj protokola suradnje članica mreže | 3 | 3 | 17
5. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Socijalna skrb | 5.1. Aktivnosti vezano za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 5.2. Subvencije, pomoći, donacije | 12 2025 | Broj novih kreveta u domovima za starije i nemoćne; Broj mjesta za dnevni boravak starijih osoba; Broj novoizgrađenih jedinica u smještaju za deinstitucionalizaciju | 0/0/0 | 207/0/53 | 28/0/0 | 684746.46 | DA | PROVEDENO | Centar za pružanje usluga u zajednici - Centar za starije Ragusa započeo je primati prve korisnike u travnju 2025. godine, te za sada ima oko 20 korisnika. Umirovljenici s mirovinama do 265,45 € primaju mjesečnu naknadu od 39,82 €, umirovljenici s mirovinama do 292 € primaju 2 godišnje 53,09 € te umirovljenici s mirovinama do 331,61 € primaju 2x godišnje 39,82 €. Korisnicima Inkluzivnog dodatka prve kategorije, mjesečno se isplaćuje 40 €.
[5 empty] | Broj korisnika dodatka na mirovinu; Broj korisnika dodatka na invalidninu; Broj korisnika pučke kuhinje | 2274/395/153 | 2250/395/153 | 353/737/90
6. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Primarna zdravstvena zaštita | 6.1. Opremanje i unapređenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga | 12 2025 | Broj korisnika projekta Zdrav Grad | 15000 | 12500 | 12500 | 312673.14 | DA | PROVEDENO | U 2025. godini u projektu Zdrav grad utrošena su sredstva za labaratorijske usluge Ivanka Maldini, refundaciju plaće liječnika na otoku Koločepu, članarinu za Hrvatske mreže zdravih gradova, sufinanciranje potpomognute oplodnje, sufinanciranje udruga u području zdravstvene skrbi te sufinanciranje djelatnosti Gradkog društv crvenog križa.
7. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.3 Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine; | Kultura, tjelesna kultura i sport | 7.1. Ulaganje u zaštitu kulturne baštine i očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti 7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 7.3. Brendiranje Dubrovnika kao športske destinacije 7.4. Unapređenje dostupnosti sportsko rekrecijskih i društvenih sadržaja | 12 2025 | Aktivnosti na provođenju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a; Broj aseizmički saniranih blokova; Broj realiziranih projekata obnove spomeničke baštine | 5/1/2 | 15/2/4 | 10/1/2 | 4312142.02 | DA | U TIJEKU | Broj realiziranih projekata obnove spomeničke baštine: obnovljeni su skalini uz Jezuite (166.770,72 eura), obnovljena je crkva sv. Roka na Boninovu (226.587,91 eura); djelomično realizirano: Aseizmička sanacija B 52 (438.203,82 eura), Vila Banac (176.398,39 eura), Stanovi u vlasništvu grada (112.146,18 erua). Od siječnja do prosinca ustanove u kulturi su, provele ukupno 1.190 različitih kulturnih programa i zabilježile 936.528 posjetitelja za što je iz proračuna Grada utrošeno 2.410.176 eura. Istovremeno su korisnici sredstava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi (vaninstitucionalni sektor) proveli 536 različitih kulturnih programa i zabilježili publiku od 125.626 osoba za što je iz proračuna Grada utrošeno 431.859 eura. Razvoj sportskog turizma, produljenje turističke sezone, razvoj i ulaganje u sportsku infrastrukturu, popularizacija sporta i sportskog vježbanja u Gradu Dubrovniku. Ishođena je i pravomoćna građevinska dozvola za sportsku dvoranu.
[5 empty] | Broj kulturnih programa | 471 | 2400 | 1726
[5 empty] | Broj sudionika | 1300 | 7000 | 1062154 kulturni programi, 7200 sportski programi
[5 empty] | Broj novih sportskih dvorana/ Broj obnovljenih društvenih centara | 0/0 | 0.25 | 0 |  | NE
8. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.1 Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 8.1. Uređenje vanjskog okoliša i javnog prostora 8.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša 8.3. Izrada dokumenata u svrhu očuvanja okoliša 8.4. Unapređenje energetske učinkovitosti | 12 2025 | Broj izrađenih dokumenata | 1 | 4 | 2 | 967076.44 | NE | U TIJEKU | Izrađen je Katastar zelenila Grada Dubrovnika i Strategija zelene urbane obnove, dok izrada programa mjera sanacije izvorišta Omba i Palata još nije pokrenuta zbog kompleknosti izrade projektnih zadataka.
[5 empty] | Broj energetski unaprijeđenih objekata | 0 | 2 | 1 |  | DA |  | Energetski obnovljena OŠ Marina Držića za posebne potrebe.
9. | PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.2 Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije; | Protupožarna i civilna zaštita | 9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga u svrhu zaštite i prevencije od prirodnih nepogoda | 12 2025 | Broj novoizgrađenih vatrogasnih domova; Broj nabavljenih šatora na napuhavanje; Broj nabavljenih zapovijedno komunikacijskih vozila | 0/3/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | / | / | KAŠNJENJE | Proces ishodovanja dozvola za gradnju Vatrogasnog doma Zaton započet u 2025. te se nastavlja u 2026. Šatori na napuhavanje i zapovijedno komunikacijsko vozilo nisu nabavljeni sukladno planu.
10. | PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti | Promet i održavanje javnih prometnica | 10.1. Izgradnja novih i inapređenje postojećih prometnica 10.2. Modernizacija i unapređenje prometnih oblika | 12 2025 | Broj km novih prometnica | 0 | 0 | 0.9 | 905310.51 | DA | PROVEDENO | Izgrađena je cesta Tamarić.
[5 empty] | Broj novih el. bicikli/ Broj novih el. brodskih tramvaja | 4/0 | 0/0 | 0
11. | PRIORITET I: Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo; Posebni cilj 1.1 Unaprjeđenje poslovnog okruženja; Posebni cilj 1.3 Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu | Gospodarski razvoj | 11.1. Poticanje razvoja gospodarstva i turizma 11.2. Subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima | 12 2024 | Broj obnovljenih ljetnikovaca | 0 | 0 | 0 | 437372.72 | / | U TIJEKU | Obnova i zamjena stolarije nije provedena, čeka se izmjena i dopuna Programa i smjernice konzervatora, sve ostale mjere provedene na godišnjoj razini.
[5 empty] | Broj potpora tradicijskim obrtima / Broj potpora razvoja ženskog poduzetništva / Broj potpora građanima za projektnu dokumentaciju i ugradnju opreme- solari / Broj potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada za obnovu i zamjenu stolarije / Broj potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru / Subvencioniranje zapošljavanja pripravnika | 48/0 | 30/45/0/0/0/0 | 47/45/45/0/1/0 |  | DA
12. | PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.1 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | Lokalna uprava i administracija | 12.1. Unapređenje i modernizacija lokalne uprave | 12 2025 | Broj službenika u Gradu Dubrovniku koji imaju pravo na elektronski potpis | 0 | 70 | 130 | 2884.02 | DA | PROVEDENO | Tokom godine se obnavljaju postojeći i dodavaju novi digitalni certifikati za sve službenike. Također se uklanjaju postojeći ako je službeniku ukinuto pravo na digitalni potpis / pečat, ako je pošao iz institucije i sl. Ta aktivnost je kontinuirana odnosno ne može biti završena.
13. | PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja | Demografija | 13.1. Dar za novorođeno dijete 13.2. Broj potpora za najam stana mladima | 12 2025 | Broj potpora za dijete | 656 | 650 | 334 | 222012.75 | DA | PROVEDENO | Temeljem Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete jednokratne potpore za novorođeno dijete iznose za prvo novorođeno dijete u obitelji 331,81 eura, za drugo 464,53 eura, za treće 663,61 eura te za svako daljnje dijete iznos se povećava za 331,81 eura. Visina stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete ukupno iznosi 4.459,49 eura te će se isplaćivati u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine života djeteta.Novčani iznos za subvenciju troškova za najam stana mjesečno iznosi od 53 eura do 100 eura, ovisno o broju članova kućanstva. U 2025. godini imali smo oko 25 korisnika ove mjere za koju je isplaćeno 20.902,55 €.
[5 empty] | Potpore za najam stana mladima | 229 | 229 | 25
| Datum: | 26.01.2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Luna Polić Barović
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja