- P R I J E D L O G -

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni vjesnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na___ sjednici, održanoj _________ 2026. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2027. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

I. UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika su:

- Stožer civilne zaštite Grada  Dubrovnika,

- Operativne snage vatrogastva-JVP „Dubrovački vatrogasci“ i Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika,

- Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik,

- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Dubrovnik,

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika,

- Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Dubrovnika,

- Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika.

II. AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA U 2027. GODINI

Grad Dubrovnik će, u skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

- Organizirati tematske sjednice Stožera civilne zaštite radi izvršenja i provedbe zadaća koji

proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske, pripreme za turističku sezonu te pripreme za nepovoljne vremenske uvjete, a sukladno naputcima Područne službe civilne zaštite Dubrovnik.

Nositelj izvršenja:	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Područna služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: u zadanim rokovima u 2027. godini.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2028. godinu, a temeljem članka 17. stavak 3. podstavak

Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: sukladno zahtjevu nadležne Područne službe civilne zaštite Dubrovnik.

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite

Grada u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2027. godinu.

Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 49/16). Nositelj vježbe cz će biti Grad Dubrovnik, a sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područna služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: IV. kvartal 2027. godine.

- Izraditi novu Procjenu rizika od velikih nesreća po isteku zakonskog roka od tri godine od

izrade i usvajanja posljednje Procjene rizika od velikih nesreća, te Plan djelovanja civilne zaštite

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Područna služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: III. kvartal 2027. godine.

- Ažurirati evidenciju o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada

Dubrovnika  (operativne planove) imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Grad temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Rok izvršenja: prema potrebi po izradi i usvajanju nove Procjene rizika i Plana djelovanja civilne

zaštite izraditi i usvojiti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne

zaštite te ažurirati postojeće podatke i operativne planove.

- Uputiti  na osposobljavanje povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite te pripadnike

postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: I. – IV. kvartal u suradnji sa Nastavnim nacionalnim središtem civilne zaštite, Područnom službom za osposobljavanje Divulje, Područnom službom civilne zaštite Dubrovnik.

- Ažurirati evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano sukladno promjenama tijekom 2027. godine.

- Izvršiti opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika sukladno

predviđenim financijskim sredstvima

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2027. godine.

- Osigurati, za slučaj nezgode, povjerenike, zamjenike povjerenika civilne zaštite i pripadnike

postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Suradnici: Osiguravajuća kuća

Rok izvršenja: po isteku police osiguranja za prethodno razdoblje

- Izraditi Analizu stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s

trogodišnjim financijskim učincima.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika

Rok izvršenja: studeni 2027. godine.

III.  FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Financiranje sustava civilne zaštite u 2027. godini temelji se na proračunu Grada Dubrovnika za 2027. godinu i projekcijama proračuna za 2027. i 2028.

VATROGASTVO:  5.310.000,00 EUR

- JVP Dubrovački vatrogasci: 4.465.000,00 EUR

- VZ Grada Dubrovnika: 845.000,00 EUR

- SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (Bez vatrogastva): 287.715,00 EUR

- GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK: 226.900,00 EUR

Financijski plan osiguranih sredstava u potpunosti će biti poznat nakon prihvaćenog prijedloga Proračuna Grada Dubrovnika za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu o čemu se odlučuje na sjednici Gradskog vijeća u studenom ili prosincu 2026. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

mr. sc. Marko Potrebica